## Hoja1
| Urgente | No urgente
importante | Terminar "y", "x "y sistema de transmisión | Cotizaciones. Buscar taller para elaborar las piezas.
no importante | Encontrar tienda de esparragos.

## Hoja2
2019-02-15 | Diseño del eje x,y,x
2019-02-28 | Cotización
2019-03-15 | Compra del material
Ensamble eje x,y,z
2019-03-31 | Motores
Pruebas mecánicas
Alimentación

## Hoja3
|  | Rey | Ana | Héctor | Rosalía | José Luis
1.-Eje x | 1.1.-Diseño |  | *
| 1.2.-Simulación |  |  |  |  | *
2.-Eje y | 2.1.-Diseño |  |  | *
| 2.2.-Simulación |  |  | *
3.-Eje z | 3.1.-Diseño
| 3.1Simulación | * |  |  | *

## Hoja4
Meta:
Objetivo:
Actividad:
0.- Investigación | 0.1.- Investigación teórica.
0.2.- Definición de etapas.
Diseño mecánico
1.- Base eje "Y" | 1.1.- Diseño.
1.2.- Materiales y cotización.
1.3.- Compra de material.
1.4.- Ensamble.
1.5.- Prueba mecánica.
2.- Puente eje "X" | 2.1.- Diseño.
2.2.- Materiales y cotización.
2.3.- Compra de material.
2.4.- Ensamble.
2.5.- Prueba mecánica.
2.- Puente eje "Z" | 3.1.- Diseño.
3.2.- Materiales y cotización.
3.3.- Compra de material.
3.4.- Ensamble.
3.5.- Prueba mecánica.

## Hoja5
| Actividad: | Desgloce de Actividad: | Observaciones: | Responsable: | Rey | Ana | Héctor | Rosi | JL | Fecha de inicio: | Fecha de termino: | Total de horas trabajadas: | Autorizo:
0.- Investigación | 0.1.- Investigación teórica. |  |  | Ana | * | * | * | * | * | 2019-01-13 | 2019-03-06 |  | Rey
| 0.2.- Definición de etapas. |  |  |  | * | * | * | * | * | 2019-01-13 | 2019-02-07 | 30 hrs
Diseño mecánico
1.- Base eje "Y" | 1.1.- Diseño. | Dibujo en 3D. | Elaborar la base de un proyecto siempre es complicado, pues de aquí depende el resto del proyecto, está es la base de todo el proyecto. | Rosalía |  |  | * |  |  | 2019-01-13 | 2019-02-15 | 140 hrs | José Luis
|  | Análisis Ansys |  |  |  |  | * |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-19 | 4 hrs
| 1.2.- Materiales y cotización. |  | Hubo complicaciones a la hora de hacer la cotización puesto que el acero que corresponde al material a utilizar tiene un precio elevado y es complicado que elaboren las piezas que necesitamos debido a que sn pocas piezas y normalmente hacen lotes grandes, tomamos varias propuestas y optamos por la cotización media enre todas. |  |  | * |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-27 | 40 hrs
| 1.3.- Compra de material. |  |  |  | * | * | * | * | * | 2019-02-27 | 2019-03-08 | 10 hrs
1.4.- Ensamble.
1.5.- Prueba mecánica.
2.- Puente eje "X" | 2.1.- Diseño. | Dibujo en 3D. | Se trabajo en un primer diseño, pero tenía un error puesto que el eje x iba a generar un error porque estaba en medio, se rediseño el eje poniendo como su base los laterales y no el centro como al inicio. | Héctor |  |  |  |  | * | 2019-01-13 | 2019-02-15 | 140 hrs | Rey
|  | Análisis Ansys |  |  |  | * |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-19 | 4 hrs
| 2.2.- Materiales y cotización. |  | Hubo complicaciones a la hora de hacer la cotización puesto que el acero que corresponde al material a utilizar tiene un precio elevado y es complicado que elaboren las piezas que necesitamos debido a que sn pocas piezas y normalmente hacen lotes grandes, tomamos varias propuestas y optamos por la cotización media enre todas. |  |  | * |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-27 | 40 hrs
| 2.3.- Compra de material. |  |  |  | * | * | * | * | * | 2019-02-27 | 2019-03-08 | 10 hrs
2.4.- Ensamble.
2.5.- Prueba mecánica.
3.- Puente eje "Z" | 3.1.- Diseño. | Dibujo en 3D. | Se me dificulto el dibujar, porque no tenia mucho tiempo disponible. Me ayudaron mis compañeros en explicarme algunas funciones que no sabia. | Rey |  |  |  | * |  | 2019-01-13 | 2019-01-28 | 30 hrs | Rosalía
|  | Análisis Ansys | Se trabajo en el trascurso de las clases libres, en la laptop de Luis. |  |  |  |  | * |  | 2019-02-02 | 2019-02-18 | 15 hrs
|  | Ensamble X, Y, y Z. | Ensamblamos las partes de cada eje. Conforme fueron terminando mis compañeros. |  |  |  |  | * |  | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 9 hrs
| 3.2.- Materiales y cotización. |  | Hubo complicaciones a la hora de hacer la cotización puesto que el acero que corresponde al material a utilizar tiene un precio elevado y es complicado que elaboren las piezas que necesitamos debido a que sn pocas piezas y normalmente hacen lotes grandes, tomamos varias propuestas y optamos por la cotización media enre todas. |  |  | * |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-27 | 40 hrs
| 3.3.- Compra de material. |  |  |  | * | * | * | * | * | 2019-02-27 | 2019-03-08 | 10 hrs
3.4.- Ensamble.
3.5.- Prueba mecánica.
4.- Sistema de transmisión. | 4.1.- Diseño. |  |  | Ana | [5 empty] | 2019-01-13 | 2019-02-01 | 100 hrs | Héctor
| 4.2.- Materiales y cotización. |  | Se decidio utilizar un sistema de transmisión simple, el resposable de la transmisión de movimiento en todos los ejes, estará dado por husilllos de 3/8. |  |  | * |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-27 | 40 hrs
| 4.3.- Compra de material. |  |  |  | * | * | * | * | * | 2019-02-27 | 2019-03-08 | 10 hrs
4.4.- Ensamble.
4.5.- Prueba mecánica.
5.- Sistema de soporte y deslizamiento. | 5.1.- Calculo de Motores. |  | Se decidio utilizar de acuerdo a las necesidades de la estructura motores de 12V a 2.5 amp con 9 grados por pulso | Héctor |  | * | [6 empty] | Rey
| 5.2.- Materiales y cotización. |  |  |  |  | * |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-27 | 40 hrs
| 5.3.- Compra de material. |  |  |  | * | * | * | * | * | 2019-02-27
5.4.- Ensamble.
5.5.- Prueba mecánica, ensamble completo.
Diseño Electrico
6.- Cableado. | 6.1.- Selección delCable ideal y canaletas. |  |  | Ana | [8 empty] | José Luis
6.- Cotización de Materiales
6.3.- Compra de materiales.
7.- Alimentación. | 7.1.- Determinación de Fuente o Fuentes de Alimentación. |  |  | José Luis | [8 empty] | Héctor
7.2.- Cotización.
7.3.- Compra de fuentes.
8.- Interfaz motor-tarjeta. | 8.1.- Selección de interfaz. |  |  | Héctor | [8 empty] | Rey
8.2.- Cotización.
8.3.- Compra de materiales.
Programación.
9.- Tarjeta. | 9.1.- Selección de tarjeta |  |  | Rosalía | [8 empty] | Ana
9.2.- Cotización.
9.3.-Compra de tarjeta.
9.4.- Instalación de Programador de la tarjeta.
9.5.- Intalación de drivers
9.6.-Programa Control de motores

## Hoja6
| Actividad: | Desgloce de Actividad.
0.- Investigación | 0.1.- Investigación teórica.
0.2.- Definición de etapas.
1.- Base eje "Y" | 1.1.- Diseño.
1.2.- Materiales y cotización.
1.3.- Compra de material.
1.4.- Ensamble.
1.5.- Prueba mecánica.